## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
1
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter | Complete |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions | Complete |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Complete
1.2 | – Research | Complete |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | On Hold
1.3 | – Projections | Complete |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholders | Complete |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Guidelines | Complete |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Project Initiation | Complete |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Scope and Goal Setting | On Hold |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In Progress |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Communication Plan | In Progress |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Risk Management | Complete |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status and Tracking | In Progress |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | In Progress |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoring | In Progress |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Forecasts | Not Started |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Project Updates | Not Started |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Chart Updates | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Project Objectives | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Quality Deliverables | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Effort and Cost Tracking | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Project Performance | Not Started |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24

## Blank - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
1
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  |  |  | 1 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Haz doble clic en el eje horizontal (de valores) para configurar los límites mínimo y máximo en las opciones del eje.
Elimina cualquier fila sin datos en tu tabla.