## Tablero Seguimiento
ID | ACTIVIDAD | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | DURACIÓN (DIAS) | DIAS TRASNCURRIDOS | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN | ESTADO | IMOLICADOS | OBSERVACIONES | AVANCE % | SEMÁFORO
A05 | Formación del Equipo Técnico | Gerente RRHH, Reclutadores | Contratar especialistas | 8 | 8 | - | A06 | 0 | 5 | FS | Completada | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido, Joan Acevedo | El equipo clave (Dev Team) está completamente formado, pero se recomienda validar su disponibilidad para evitar el Riesgo 11 | 100
A06 | Definición detallada del alcance | Gerente Proyecto, Líder Técnico | Documentar entregables | 7 | 7 | A05 | A07 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido | El alcance fue formalizado a tiempo, sirviendo de base para los requisitos funcionales | 100
A07 | Elaboración del Plan de Proyecto | PMO, Gerente Proyecto | Cronograma, presupuesto | 21 | 21 | A06 | A08 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, Joan Acevedo | Planes (Cronograma, Riesgos, Presupuesto) están finalizados. Se requiere monitoreo estricto de presupuesto | 100
A08 | Diseño de Instrumentos | Equipo Técnico, Metodólogo, UX Designer | Encuestas y guías | 3 | 3 | A07 | A15 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido | Se han completado las encuestas y guías iniciales. El siguiente paso será la validación metodológica | 100
A15 | Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Líder Técnico, UX/UI | Documentar requisitos | 3 | 3 | A08 | A16 | 0 | 0 | FS | Completada | David Díaz, Jhonatan Pulido | Documento de Requisitos (funcionales y no funcionales) aprobado. Este será el criterio de éxito para QA | 100
A16 | Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | UX/UI, Líder Técnico | Diagramas de casos de uso | 3 | 3 | A15 | A17 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, Joan Acevedo | Diagramas de Casos de Uso y Flujos listos. Se debe asegurar que reflejen la Matriz RACI | 100
A17 | Diseño de Arquitectura de Información | UX Designer | Estructura de contenidos | 2 | 1 | A16 | A18 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, David Díaz | Se ha definido la estructura de navegación y la taxonomía del mapa emocional | 100
A18 | Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | UX Designer, Diseñador Gráfico | Wireframes | 3 | 0 | A17 | A19 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo, Joan Acevedo | Los wireframes ya están definidos, pero aún no se tiene la aprobación formal del CPO | 100
A19 | Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | UX Designer | Prototipos navegables | 3 | 3 | A17,A18 | A20 | 0 | 0 | FS | Completada | Joan Acevedo | Prototipo interactivo listo. Es crucial usarlo en la prueba de usabilidad (A30) | 100
A20 | Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Dev Frontend, DevOps | Configurar Git/CI-CD | 1 | 1 | A19 | A21 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo | Es la primera tarea de desarrollo. Debe ser priorizada para desbloquear al Dev Team | 100
A21 | Implementación de Componentes UI | Dev Frontend | Codificar componentes | 5 | 1 | A20 | A22 | 0 | 0 | FS | Completada | David Díaz | Desarrollo de las vistas iniciales. Requiere la configuración del entorno (A20) como predecesora | 100
A22 | Desarrollo de Lógica de Interacción | Dev Frontend | Implementar lógica | 4 | 1 | A21 | A23 | 0 | 0 | FS | Completada | Carlos Cogollo Joan Acevedo | Tarea central. Se deben seguir buenas prácticas de código para evitar el Riesgo 10 | 100
A23 | Diseño de Base de Datos | Backend, DevOps | Modelo de datos | 3 | 0 | A22 | A24 | 0 | 0 | FS | Completada | Jhonatan Pulido |  | 100
A24 | Desarrollo de API REST o GraphQL | Backend | Endpoints API | 4 | 0 | A23 | A25 | 0 | 0 | FS | Completada | David Díaz, Jhonatan Pulido |  | 100
A25 | Configuración de Servidores y Seguridad | DevOps | Configurar servidores | 3 | 0 | A24 | A26 | 0 | 0 | FS | Completada | Jhonatan Pulido |  | 100
A26 | Integración Frontend-Backend | Dev Team | Integrar API | 3 | 0 | A22,A24 | A27 | 0 | 0 | FS | Completada | David Díaz, Jhonatan Pulido, |  | 100
A27 | Integración de Visualizaciones de Emociones | Dev Team | Visualizaciones | 3 | 0 | A26 | A28 | 0 | 0 | FS | En curso | Joan Acevedo |  | 30
A28 | Validación de Flujos Completo del Sistema | Dev Team | Validar sistema | 2 | 0 | A27 | A29 | 0 | 0 | FS | En curso | Carlos Cogollo, David Díaz |  | 10
A29 | Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | QA | Pruebas funcionales | 3 | 0 | A28 | A30 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Jhonatan Pulido, Joan Acevedo |  | 0
A30 | Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | UX Researcher | Sesiones con usuarios | 2 | 0 | A29 | A31 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Carlos Cogollo, Joan Acevedo |  | 0
A31 | Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Dev Team, UX Designer | Mejoras y correcciones | 3 | 0 | A30 | A32 | 0 | 0 | FS | Pendiente | David Díaz, Joan Acevedo |  | 0
A32 | Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Líder Técnico, Redactor Técnico | Documentación técnica | 3 | 0 | A31 | A33 | 0 | 0 | FS | Pendiente | David Díaz, Jhonatan Pulido |  | 0
A33 | Documentación del Código y Arquitectura | Desarrolladores | Diagramas y README | 2 | 0 | A32 | A34 | 0 | 0 | FS | Pendiente | David Díaz |  | 0
A34 | Despliegue Final en Producción | DevOps, Gerente Proyecto | Publicación en producción | 2 | 0 | A33 | A35 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Jhonatan Pulido |  | 0
A35 | Entrega Oficial y Presentación Final | Gerente Proyecto, Dev Team | Entrega formal | 1 | 0 | A34 | A36 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido, Joan Acevedo |  | 0
A36 | Diseño y Validación del Mapa | Diseñador, Gerente, Investigador | Visualización gráfica | 1 | 0 | A22 | A24 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido, Joan Acevedo |  | 0
A37 | Elaboración Informe Final | Gerente Proyecto, Redactores | Documentación hallazgos | 3 | 0 | A23 | A25 | 0 | 0 | FS | Pendiente | Carlos Cogollo, David Díaz, Jhonatan Pulido, Joan Acevedo |  | 0

## Resumen
Estado | Cantidad
Pendiente | 27
Leyenda Semáforo | Color
Completada (AVANCE 100%) | Verde
En curso (0<AVANCE<100, sin retraso) | Amarillo
Retrasada (RETRASO>0) | Rojo
Pendiente (AVANCE=0) | Gris