## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Análisis de Viabilidad |  | A01 | 1.1 | Gerente General, Analista Financiero | Evaluar mercado, competencia, demanda potencial, y viabilidad financiera para crear la empresa. |  | A02 | 0 | 0 | FS
Definición del Modelo de Negocio |  | A02 | 1.2 | Gerente, Consultor de Negocios | Definir propuesta de valor, fuentes de ingreso, estructura de costos y segmento de clientes. | A01 | A03 | 0 | 0 | FS
Constitución Legal de la Empresa |  | A03 | 1.3 | Asesor Legal, Gerente | Registrar empresa, obtener licencias, y cumplir con regulaciones legales y fiscales. | A02 | A04 | 0 | 5 | FS
Planificación Estratégica Inicial |  | A04 | 1.4 | Gerente, Director de Proyecto | Definir visión, misión, objetivos estratégicos y estructura organizacional inicial. | A03 | A05 | 0 | 0 | FS
Formación del Equipo Técnico |  | A05 | 2.1 | Gerente RRHH, Reclutadores | Contratar especialistas en investigación cualitativa y cuantitativa, analistas, y diseñadores. | A04 | A06 | 0 | 2 | FS
Definición detallada del alcance |  | A06 | 2.2 | Gerente Proyecto, Líder Técnico | Documentar entregables, restricciones, supuestos y criterios de éxito del proyecto. | A05 | A07 | 0 | 0 | FS
Elaboración del Plan de Proyecto |  | A07 | 2.3 | PMO, Gerente Proyecto | Cronograma, presupuesto, gestión de riesgos, comunicación y calidad. | A06 | A08 | 0 | 0 | FS
Diseño de Instrumentos |  | A08 | 3.1 | Equipo Técnico, Metodólogo, UX Designer | Crear encuestas y guías de entrevista alineadas con objetivos y población objetivo. | A07 | A09 | 0 | 0 | FS
Validación Piloto |  | A09 | 3.2 | Equipo Campo, Coordinador | Ejecutar prueba piloto, recoger feedback y ajustar instrumentos. | A08 | A10 | 0 | 1 | FS
Reclutamiento y Capacitación |  | A10 | 3.3 | RRHH, Gerente de Proyecto | eclutar muestra representativa y capacitar al equipo de campo en protocolos y ética. | A09 | A11,A12 | 0 | 0 | FS
Aplicación de Entrevistas |  | A11 | 3.4 | Equipo Campo, Transcriptores | Realizar entrevistas cualitativas en campo con rigurosidad y seguimiento. | A10 | A13 | 0 | 0 | FS
Aplicación de Encuestas |  | A12 | 3.5 | Equipo Encuestas, Plataforma Digital | Distribuir encuestas cuantitativas, garantizar respuestas y controlar calidad de datos. | A10 | A13 | 0 | 0 | FS
Supervisión de Calidad |  | A13 | 4.1 | Gerente Calidad, PMO | Revisión continua de calidad de datos y procesos. Implementar acciones correctivas. | A11,A12 | A14 | 0 | 0 | FS
Análisis de Datos |  | A14 | 4.2 | Analistas, Gerente Proyecto | Integrar resultados cualitativos y cuantitativos, detectar patrones emocionales, y validar resultados. | A13 | A15 | 0 | 0 | FS
Definición de Requerimientos Técnicos |  | A15 | 5.1 | Líder Técnico, Diseñador UX/UI | Traducir hallazgos de investigación en funcionalidades clave del mapa interactivo. | A14 | A16 | 0 | 0 | FS
Diseño de Interfaz y Experiencia UX |  | A16 | 5.2 | UX Designer, Diseñador Gráfico | Crear wireframes y prototipos de la herramienta con enfoque emocional y visual. | A15 | A17 | 0 | 0 | FS
Desarrollo del Frontend |  | A17 | 5.3 | Desarrollador Frontend | Programar la interfaz web del mapa emocional utilizando tecnologías como React, Vue o similares. | A16 | A18 | 0 | 0 | FS
Desarrollo del Backend y Base de Datos |  | A18 | 5.4 | Desarrollador Backend, DevOps | Construir servidores, lógica de negocio y base de datos para almacenar y procesar emociones y decisiones. | A16 | A19 | 0 | 0 | FS
Integración de Componentes |  | A19 | 5.5 | Equipo de Desarrollo | Conectar frontend con backend, integrar visualizaciones, validar flujos de datos y navegación. | A17,A18 | A20 | 0 | 0 | FS
Pruebas de Usuario y Ajustes |  | A20 | 5.6 | QA, Usuarios Piloto, UX Researcher | Ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad, recopilar feedback y realizar ajustes finales. | A19 | A21 | 0 | 0 | FS
Documentación Técnica y Manual de Uso |  | A21 | 5.7 | Líder Técnico, Redactores Técnicos | Elaborar guía de uso, documentación de código, arquitectura y mantenimiento del sistema. | A20 | A22 | 0 | 0 | FS
Implementación Final y Entrega |  | A22 | 5.8 | Gerente Proyecto, Dev Team | Publicación del mapa emocional interactivo en plataforma online, presentación final y entrega oficial. | A21,A24 | A23 | 0 | 0 | FS
Diseño y Validación del Mapa |  | A23 | 6.1 | Diseñador, Gerente, Investigador | Visualización gráfica de resultados para facilitar comprensión y toma de decisiones. | A22 | A24 | 0 | 0 | FS
Elaboración Informe Final |  | A24 | 6.2 | Gerente Proyecto, Redactores | Documentación exhaustiva de hallazgos, recomendaciones y planes futuros. | A23 | A25 | 0 | 0 | FS

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 0
1. Inicio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Constitución del acta de inicio | 1
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1
1.3. Explicación de la idea | 1
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1
2. Planificación | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Levantamiento de información | 1
2.2. Tipos de requerimientos | 1
2.3 Diseño | 1
2.4. Elaboración interfaz | 1
2.4.1.Análisis | 1
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1
2.5.Programación del Código fuente | 5
2.5.1. Carga inicial | 1
2.5.2. Pruebas funcionales | 1
2.5.3. Integración | 1
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1
2.5.4. Configuración con el servidor | 1
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1
2.6. Puesta en operación | 1
2.7. Entregable: Página web | 1
3. Ejecución | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Levantamiento de información | 1
2.2. Tipos de requerimientos | 1
2.3 Diseño | 1
2.4. Elaboración interfaz | 1
2.4.1.Análisis | 1
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1
2.5.Programación del Código fuente | 5
2.5.1. Carga inicial | 1
2.5.2. Pruebas funcionales | 1
2.5.3. Integración | 1
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1
2.5.4. Configuración con el servidor | 1
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1
2.6. Puesta en operación | 1
2.7. Entregable: Página web | 1
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Revisión de la planeación | 1
4.2.Control de la ejecución | 1
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 Reuniones | 1
5.2 Informe | 1
Total | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Planificación acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% acumulado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Valor Planificado
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del codigo | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor Planificación acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## costo real
Cronograma (Costo Real )
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000 | BAC
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## planificado vs real
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valor Planificado ($) | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 80000000 | 570000000
Costo Real ($) | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 80000000 | 710000000
-140000000