## EJEMPLO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto | CPO | Director | Rol 4 | Rol 5 | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones | Garantía de calidad | Desarrollador | Rol 5 | Consultor | Servicio al cliente | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1
Baja | En curso | Solicitar revisión de PMO |  | R |  |  |  | R | A |  | C
Media | Completo | Enviar solicitud de proyecto | [5 empty] | R | bar: Rol 2
Alta | Necesita revisión | Investigar solución | I |  |  |  |  | A | A | A | C | bar: Rol 3; Rol 1
| Aprobado | Desarrollar caso de negocios | [5 empty] | R | bar: Rol 2
No se ha iniciado
Atrasado
En espera
FASE 2
|  | Crear acta del proyecto | C | C |  |  |  | R | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1
|  | Crear cronograma | I | I | I | I |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
|  | Crear planes adicionales según sea necesario | I | I | I |  |  | R |  |  |  | I | I | I | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
FASE 3
|  | Desarrollar productos finales | C | C | C | C |  |  | R | R | R | R | A | bar: Rol 1
|  | Crear informe de estado | I | I | I | I |  | A | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
FASE 4
|  | Realizar la gestión de cambios |  | C | C | C |  | R | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
FASE 5
|  | Crear lecciones aprendidas | C | C | C | C |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
|  | Crear informe de cierre del proyecto | I | I | I | I |  | A | I | I | I | I | I | I | bar: Rol 3; Rol 2
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Gerente General | Carlos Cogollo | Joan Acevedo | Jonathan Pulido | David Diaz | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Auxiliares
FASE 1
Media | Aprobado | Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | C | R | A | A | I
Alta | Aprobado | Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | C | A | A | R | A
Media | Aprobado | Diseño de Arquitectura de Información | C | A | R | A | A
Media | Aprobado | Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | C | I | A | A | R
Alta | Aprobado | Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | C | A | A | R | A
Media | Aprobado | Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | C | R | A | A | A
Media | Aprobado | Implementación de Componentes UI | C | A | R | A | A
Media | Aprobado | Desarrollo de Lógica de Interacción | C | A | A | I | R
Alta | Aprobado | Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | C | A | A | A | R
Alta | Aprobado | Desarrollo de API REST o GraphQL | C | R | A | A | A
Alta | Aprobado | Configuración de Servidores y Seguridad | C | A | R | A | A
Media | Aprobado | Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | C | A | A | R | A
Baja | Aprobado | Integración de Visualizaciones de Emociones (D3.js, Chart.js, etc.) | C | R | I | A | A
Baja | Aprobado | Validación de Flujos Completo del Sistema | C | A | R | A | A
Alta | Aprobado | Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | C | A | A | A | R
Media | Aprobado | Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | C | R | A | A | A
Alta | Aprobado | Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | C | A | R | A | A
Alta | Aprobado | Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | C | A | A | A | R
Alta | Aprobado | Documentación del Código y Arquitectura | C | A | A | R | A
Alta | Aprobado | Despliegue Final en Producción (Deploy) | C | R | R | R | R
Alta | Aprobado | Entrega Oficial y Presentación Final | C | R | R | R | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera