## EXAMPLE - Stakeholder Mgmt
Gestión de Interesados
Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
Remodelación de la Recepción | [5 empty] | Susan Johnson
Entregable del Proyecto | [5 empty] | fecha inicio
Reconstruir la recepción para optimizar el proceso de registro y mejorar la privacidad de los pacientes | [5 empty] | 00/00/0000
fecha fin
00/00/0000
[6 empty] | COMMUNICACION |  | NIVEL DE COMPROMISO
INTERESADO | CARGO | CORREO ELECTRONICO | INFLUENCIA | TIPO DE INFORMACION | TOMADOR DE DECISIONES? | Frecuencia | Tipo | Desconocedor | En contra | Neutral | Colaborador | Líder
Jessica Baites | Front Office Manager | jbaites@email.com | Medium | Status updates | Yes | Weekly | Phone Call |  |  |  |  | ✓
Melissa Nelson | Physician | mnelson@email.com | High | Status updates, budget reports, timeline, change requests | Yes | Twice Weekly | Phone Call |  |  |  | ✓
Mary Higgins | Interior Designer | mhiggins@email.com | Medium | Timeline, key design decisions | No | Weekly | Teams Meeting |  |  | ✓
Matt Dunn | Construction Lead | mdunn@email.com | High | Timeline, key construction decisions | No | Weekly | Teams Meeting |  | ✓
Sarah Smith | Check-In Staff | ssmith@email.com | Low | Status updates | No | Monthly | Email | ✓
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## BLANK - Stakeholder Management
Gestión de Interesados
Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
Mapeo Emocional del Dinero (EmoFinance) | [5 empty] | Jonathan David Pulido Mora
Entregable del Proyecto | [5 empty] | fecha inicio
2025-08-08
fecha fin
2025-11-15
[6 empty] | COMMUNICACION |  | NIVEL DE COMPROMISO
INTERESADO | CARGO | CORREO ELECTRONICO | INFLUENCIA | TIPO DE INFORMACION | TOMADOR DE DECISIONES? | Frecuencia | Tipo | Desconocedor | En contra | Neutral | Colaborador | Líder
Jhonatan Pulido | Gerente de proyecto | jonathand-pulidom@unilibre.edu.co | High | Estado general, presupuesto, cronograma | Yes | Semanal | Reunión |  |  |  |  | ✓
Carlos Cogollo | Líder técnico | carlosa-cogollor@unilibre.edu.co | High | Decisiones técnicas, arquitectura,APIs | Yes | Semanal | Reunión |  |  |  | ✓
Joan Acevedo | UX/UI Designer | joang-acevedom@unilibre.edu.co | Medium | Diseño de interfaz, prototipos | No | Semanal | Reunión |  |  | ✓
David Diaz | DevOps | davids-diaze@unilibre.edu.co | High | Configuración de servidores, seguridad, despliegue | Yes | Semanal | Reunión |  |  |  | ✓
Equipo de desarrollo | Dev team | devteam@emofinance.co | Medium | Avances de desarrollo, integraciones | No | Dos veces/sem | Reunión técnica |  |  | ✓
UX Researcher | Investigador UX | invesux@emofinance.co | Medium | Resultados de pruebas de usabilidad | No | Cada 2 semanas | Informe |  |  | ✓
QA Tester | QA | qa@emofinance.co | Medium | Reportes de pruebas, bugs, calidad del software | No | Semanal | Reporte |  |  | ✓
Stakeholders externos | Clientes/Usuarios | clientes@emofinance.co | Low | Encuestas, feedback general, necesidades | No | Mensual | Encuesta | ✓

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
PRIORITY | STATUS | DECISION MAKER | SELECTION X
Low | Not Started | Yes | ✓
Medium | In Progress | No
High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold