## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
1 | Mapeo Emocional del Dinero | [5 empty] | Jhonatan Pulido
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Aplicación de encuestas (Acta) | Baja participación de voluntarios | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Implementar estrategias de convocatoria y alianzas con organizaciones | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Recolección de información (Acta) | Retraso en la entrega de datos | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Planificar margen de tiempo adicional en las tareas del Cronograma | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Generación de Reporte (Acta) | Interpretación sesgada de resultados | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Contar con un equipo multidisciplinario para la validación y análisis | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Gestión del Proyecto (Presupuesto) | Sobrepasar el Presupuesto estimado | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Establecer un monitoreo semanal estricto del gasto real vs presupuestado | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Despliegue en Producción (Requisitos) | Fallo en la disponibilidad del sistema (menor a 95%) o pérdida de datos | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | Implementar copias de seguridad automáticas diarias y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
6 | Desarrollo/Pruebas | Fallo de Rendimiento (Latencia > 2s en Mapas Emocionales) | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Optimización de consultas SQL, y pruebas de carga/rendimiento tempranas | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
7 | Pruebas/Despliegue | Incompatibilidad del sistema en navegadores/dispositivos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Usar frameworks de testing cross-browser y definir/limitar el alcance de navegadores soportados | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Documentación/Cierre | Falta de documentación o código no mantenible/modular | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Aplicar estándares de codificación estrictos y realizar revisión de pares (peer review) obligatoria | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
9 | General / Recursos Humanos | Ausencia o rotación de personal clave | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | Documentación de conocimiento (knowledge transfer), entrenamiento cruzado y plan de reemplazo | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
10 | Gestión de Alcance | Aprobación de cambios o entregables tardía por el Patrocinador/Stakeholder | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Formalizar calendario de reuniones de revisión y requerir la firma de criterios de aceptación al inicio | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
11 | Diseño UX/UI | Diseño final no cumple expectativas de interfaz o funcionalidad (basado en Wireframes) | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Firmar formalmente los Wireframes de Alta Fidelidad y realizar "walkthrough" con stakeholders antes del desarrollo | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
12 | Pruebas de Usabilidad | El sistema es difícil de usar/entender por el usuario final (Usabilidad Baja) | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar pruebas de usabilidad tempranas con usuarios reales (WBS 2.16 en Cronograma) y aplicar los hallazgos | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
13 | Integración de Datos | Dificultad en la Carga de Audios/Videos (Req. Funcional: Cargar Archivo Adicional) | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar validaciones de formato de archivo y tamaño de carga en el backend, y ofrecer mensajes de error claros en la interfaz | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.

## Matriz de Impacto
MATRIZ DE IMPACTO
PROBABILIDAD | PORCENTAJE ASIGNADO (1 al 100%) | DISTRIBUCIÒN
Baja participación de voluntarios | 40% | 10% | 30%
Retraso en la entrega de datos | 55% | 5% | 40% | 10%
Interpretación sesgada de resultados | 30% | 10% | 20%
Sobrepasar el Presupuesto estimado | 35% | 10% | 25%
Fallo en la disponibilidad del sistema (menor a 95%) o pérdida de datos | 20% | 15% | 5%
Fallo de Rendimiento (Latencia > 2s en Mapas Emocionales) | 45% | 5% | 30% | 10%
Incompatibilidad del sistema en navegadores/dispositivos | 25% | 10% | 15%
Falta de documentación o código no mantenible/modular | 50% | 10% | 30% | 10%
Ausencia o rotación de personal clave | 40% | 10% | 30%
Aprobación de cambios o entregables tardía por el Patrocinador/Stakeholder | 45% | 5% | 30% | 10%
Diseño final no cumple expectativas de interfaz o funcionalidad (basado en Wireframes) | 35% | 10% | 25%
El sistema es difícil de usar/entender por el usuario final (Usabilidad Baja) | 30% | 10% | 20%
Dificultad en la Carga de Audios/Videos (Req. Funcional: Cargar Archivo Adicional) | 25% | 15% | 10%
IMPACTO | PORCENTAJE | 10% | 50% | 100%
|  | Bajo | Medio | Alto
DISTRIBUCIÒN | RIESGO | Clasificación Matriz del Riesgo (Bajo, Medio, Alto), escala 1 al 25 | Clasificación Probabilidad(Bajo, Medio, Alto) Escala de 1 al 100% | PORCENTAJE ASIGNADO DE LA PROBABILIDAD
Bajo | Verde: Riesgo bajo. | 01 al 10 | 01 al 19 | 01 al 49 %
Medio | Amarillo: Riesgo moderado. | 11 al 15 | 20 al 50 | 50 al 79%
Alto | Rojo: Riesgo alto o crítico. | 16 al 25 | 51 al 100 | 80 al 100%