## Lista de Actividades
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
INICIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA
Análisis de Viabilidad |  | A01 | 1.1 | Gerente General, Analista Financiero | Evaluar mercado, competencia, demanda potencial, y viabilidad financiera para crear la empresa. |  | A02 | 0 | 0 | FS
Definición del Modelo de Negocio |  | A02 | 1.2 | Gerente, Consultor de Negocios | Definir propuesta de valor, fuentes de ingreso, estructura de costos y segmento de clientes. | A01 | A03 | 0 | 0 | FS
Constitución Legal de la Empresa |  | A03 | 1.3 | Asesor Legal, Gerente | Registrar empresa, obtener licencias, y cumplir con regulaciones legales y fiscales. | A02 | A04 | 0 | 5 | FS
Planificación Estratégica Inicial |  | A04 | 1.4 | Gerente, Director de Proyecto | Definir visión, misión, objetivos estratégicos y estructura organizacional inicial. | A03 | A05 | 0 | 0 | FS
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVSTIGACIÓN
Formación del Equipo Técnico |  | A05 | 2.1 | Gerente RRHH, Reclutadores | Contratar especialistas en investigación cualitativa y cuantitativa, analistas, y diseñadores. | A04 | A06 | 0 | 2 | FS
Definición detallada del alcance |  | A06 | 2.2 | Gerente Proyecto, Líder Técnico | Documentar entregables, restricciones, supuestos y criterios de éxito del proyecto. | A05 | A07 | 0 | 0 | FS
Elaboración del Plan de Proyecto |  | A07 | 2.3 | PMO, Gerente Proyecto | Cronograma, presupuesto, gestión de riesgos, comunicación y calidad. | A06 | A08 | 0 | 0 | FS
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Diseño de Instrumentos |  | A08 | 3.1 | Equipo Técnico, Metodólogo, UX Designer | Crear encuestas y guías de entrevista alineadas con objetivos y población objetivo. | A07 | A09 | 0 | 0 | FS
Validación Piloto |  | A09 | 3.2 | Equipo Campo, Coordinador | Ejecutar prueba piloto, recoger feedback y ajustar instrumentos. | A08 | A10 | 0 | 1 | FS
Reclutamiento y Capacitación |  | A10 | 3.3 | RRHH, Gerente de Proyecto | eclutar muestra representativa y capacitar al equipo de campo en protocolos y ética. | A09 | A11,A12 | 0 | 0 | FS
Aplicación de Entrevistas |  | A11 | 3.4 | Equipo Campo, Transcriptores | Realizar entrevistas cualitativas en campo con rigurosidad y seguimiento. | A10 | A13 | 0 | 0 | FS
Aplicación de Encuestas |  | A12 | 3.5 | Equipo Encuestas, Plataforma Digital | Distribuir encuestas cuantitativas, garantizar respuestas y controlar calidad de datos. | A10 | A13 | 0 | 0 | FS
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Supervisión de Calidad |  | A13 | 4.1 | Gerente Calidad, PMO | Revisión continua de calidad de datos y procesos. Implementar acciones correctivas. | A11,A12 | A14 | 0 | 0 | FS
Análisis de Datos |  | A14 | 4.2 | Analistas, Gerente Proyecto | Integrar resultados cualitativos y cuantitativos, detectar patrones emocionales, y validar resultados. | A13 | A15 | 0 | 0 | FS
SOFTWARE
Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales |  | A15 | 5.1 | Líder Técnico, UX/UI | Identificar y documentar funcionalidades esperadas (módulos, pantallas, interacciones), así como requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, accesibilidad, escalabilidad). | A14 | A16 | 0 | 0 | FS
Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario |  | A16 | 5.2 | UX/UI, Líder Técnico | Crear diagramas de casos de uso, flujos de usuario y escenarios de interacción para guiar el diseño y desarrollo técnico. | A15 | A17 | 0 | 0 | FS
Diseño de Arquitectura de Información |  | A17 | 5.3 | UX Designer | Establecer la estructura jerárquica del contenido y funcionalidades (sitemap, árbol de navegación) del mapa emocional. | A16 | A18 | 0 | 0 | FS
Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad |  | A18 | 5.4 | UX Designer, Diseñador Gráfico | Crear wireframes de baja y alta fidelidad para cada sección/pantalla. Representar organización visual, navegación y jerarquía de información. | A16 | A19 | 0 | 0 | FS
Prototipado Interactivo (Figma/InVision) |  | A19 | 5.5 | UX Designer | Transformar wireframes en prototipos navegables, incluyendo microinteracciones básicas para pruebas iniciales. | A17,A18 | A20 | 0 | 0 | FS
Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo |  | A20 | 5.6 | Dev Frontend, DevOps | Crear repositorio en Git, configurar entorno local (Node, Vite/Webpack), establecer CI/CD inicial si aplica. | A19 | A21 | 0 | 0 | FS
Implementación de Componentes UI |  | A21 | 5.7 | Dev Frontend | Codificar los componentes del frontend (botones, formularios, tarjetas, navegación, modales) usando React, Vue o framework elegido. | A20 | A22 | 0 | 0 | FS
Desarrollo de Lógica de Interacción |  | A22 | 5.8 | Dev Frontend | Implementar lógica de estados, manejo de eventos, animaciones y navegación entre pantallas. | A21,A24 | A23 | 0 | 0 | FS
Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) |  | A23 | 5.9 | Backend, DevOps | Definir el modelo de datos (entidades, relaciones), normalización y estructura para almacenar emociones, decisiones, usuarios. | A21,A25 | A24 | 0 | 0 | FS
Desarrollo de API REST o GraphQL |  | A24 | 5.10 | Backend | Implementar endpoints para creación, consulta, actualización y eliminación de datos. Incluir validaciones, autenticación si aplica. | A21,A26 | A25 | 0 | 0 | FS
Configuración de Servidores y Seguridad |  | A25 | 5.11 | DevOps | Configurar servidores (Docker, VPS o servicios cloud), certificados SSL, autenticación (JWT, OAuth), y control de acceso. | A21,A27 | A26 | 0 | 0 | FS
Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) |  | A26 | 5.12 | Dev Team | Conectar la interfaz con la API, manejar respuestas, errores, y sincronización de estados con el backend | A21,A28 | A27 | 0 | 0 | FS
Integración de Visualizaciones de Emociones (D3.js, Chart.js, etc.) |  | A27 | 5.13 | Dev Team | Incrustar gráficos o visualizaciones que representen emociones y decisiones del usuario de forma intuitiva. | A21,A29 | A28 | 0 | 0 | FS
Validación de Flujos Completo del Sistema |  | A28 | 5.14 | Dev Team | Verificar que navegación, lógica, respuestas y visualizaciones funcionen como se espera de extremo a extremo. | A21,A30 | A29 | 0 | 0 | FS
Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales |  | A29 | 5.15 | QA | Realizar pruebas de funcionalidades clave, flujos críticos, validaciones de formularios y errores comunes. | A21,A31 | A30 | 0 | 0 | FS
Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto |  | A30 | 5.16 | UX Researcher | Realizar sesiones con usuarios para observar comportamiento y detectar problemas de usabilidad o experiencia emocional. | A21,A32 | A31 | 0 | 0 | FS
Ajustes de Diseño y Corrección de Errores |  | A31 | 5.17 | Dev Team, UX Designer | Aplicar mejoras y correcciones basadas en los resultados de las pruebas funcionales y de usabilidad. | A21,A33 | A32 | 0 | 0 | FS
Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario |  | A32 | 5.18 | Líder Técnico, Redactor Técnico | Crear documentación técnica del sistema (infraestructura, APIs, instalación), así como guía de uso para usuarios finales. | A21,A34 | A33 | 0 | 0 | FS
Documentación del Código y Arquitectura |  | A33 | 5.19 | Desarrolladores | Comentar código, crear diagramas de arquitectura (plantillas, flujos, relaciones), y actualizar README del repositorio. | A21,A35 | A34 | 0 | 0 | FS
Despliegue Final en Producción (Deploy) |  | A34 | 5.20 | DevOps, Gerente Proyecto | Realizar la publicación oficial del sistema en un entorno de producción, revisar certificados, SEO básico, rendimiento. | A21,A36 | A35 | 0 | 0 | FS
Entrega Oficial y Presentación Final |  | A35 | 5.21 | Gerente Proyecto, Dev Team | Presentar el proyecto a las partes interesadas, entregar documentación, manuales, y obtener aprobación formal del producto. | A21,A37 | A36 | 0 | 0 | FS
CIERRE Y ENTREGA
Diseño y Validación del Mapa |  | A36 | 6.1 | Diseñador, Gerente, Investigador | Visualización gráfica de resultados para facilitar comprensión y toma de decisiones. | A22 | A24 | 0 | 0 | FS
Elaboración Informe Final |  | A37 | 6.2 | Gerente Proyecto, Redactores | Documentación exhaustiva de hallazgos, recomendaciones y planes futuros. | A23 | A25 | 0 | 0 | FS

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## Cronograma
EmoFinance
|  | Título del Proyecto |  | Fecha inicio
|  | Mapeo Emocional del Dinero |  | 2025-08-09 |  |  | Duración del proyecto
|  | Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
|  | Jonathan David Pulido Mora |  | 2025-11-15 |  |  | 99
| WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
| 1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2025-09-13 | 2025-11-15 |  |  | Not Started
| 1.1 | Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 3 |  | In Progress
| 1.2 | Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3 |  | Complete
| 1.3 | Diseño de Arquitectura de Información | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2 |  | On Hold
| 1.4 | Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-21 | 2025-09-23 | 3
| 1.5 | Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3
| 1.6 | Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 1
| 1.7 | Implementación de Componentes UI | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-09-28 | 2025-10-02 | 5
| 1.8 | Desarrollo de Lógica de Interacción | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 4
| 1.9 | Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3
| 2 | Desarrollo de API REST o GraphQL | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 4
| 2.1 | Configuración de Servidores y Seguridad | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3
| 2.2 | Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 3
| 2.3 | Integración de Visualizaciones de Emociones (D3.js, Chart.js, etc.) | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 3
| 2.4 | Validación de Flujos Completo del Sistema | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2
| 2.5 | Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 3
| 2.6 | Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2
| 2.7 | Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 4
| 2.8 | Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 3
| 2.9 | Documentación del Código y Arquitectura | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2
| 3 | Despliegue Final en Producción (Deploy) | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2
| 3.1 | Entrega Oficial y Presentación Final | Not Started | Carlos Cogollo, Joan Acevedo, Jonathan Pulido y David Dias | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
TOTAL

## Valor Planificado
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del codigo | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor Planificación acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## costo real
Cronograma (Costo Real )
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000 | BAC
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## planificado vs real
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valor Planificado ($) | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 80000000 | 570000000
Costo Real ($) | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 80000000 | 710000000
-140000000