## Tabla de presupuestos
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL
Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Levantamiento y documentación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Definición de alcance, recursos y tiempos para análisis de requisitos funcionales y no funcionales. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 700000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Desarrollo y construcción principal de análisis de requisitos funcionales y no funcionales. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 25000 | 200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3550000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Validación, pruebas y ajustes finales en análisis de requisitos funcionales y no funcionales. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1100000 |  | Tablet básica de pruebas
Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Diseño de diagramas de casos de uso y definición de flujos de interacción de usuarios. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Definición de alcance, recursos y tiempos para modelado de casos de uso y flujos de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 950000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Desarrollo y construcción principal de modelado de casos de uso y flujos de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 25000 | 200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4250000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Validación, pruebas y ajustes finales en modelado de casos de uso y flujos de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 700000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Diseño de Arquitectura de Información | Organización de la estructura de información y jerarquía de contenidos. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Diseño de Arquitectura de Información | Definición de alcance, recursos y tiempos para diseño de arquitectura de información. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1090000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Diseño de Arquitectura de Información | Desarrollo y construcción principal de diseño de arquitectura de información. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 20000 | 160000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3210000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Diseño de Arquitectura de Información | Validación, pruebas y ajustes finales en diseño de arquitectura de información. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 940000 |  | Router empresarial de red
Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Creación de bocetos iniciales y prototipos detallados de la interfaz. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Definición de alcance, recursos y tiempos para diseño de wireframes de alta y baja fidelidad. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 690000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Desarrollo y construcción principal de diseño de wireframes de alta y baja fidelidad. | No Iniciado |  |  |  | 10 | 20000 | 200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3550000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Validación, pruebas y ajustes finales en diseño de wireframes de alta y baja fidelidad. | No Iniciado |  |  |  | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1110000 |  | Tablet básica de pruebas
Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Desarrollo de prototipos navegables para validar la experiencia de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Definición de alcance, recursos y tiempos para prototipado interactivo (figma/invision). | No Iniciado |  |  |  | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 940000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Desarrollo y construcción principal de prototipado interactivo (figma/invision). | No Iniciado |  |  |  | 10 | 20000 | 200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4250000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Validación, pruebas y ajustes finales en prototipado interactivo (figma/invision). | No Iniciado |  |  |  | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Preparación de repositorios y ambientes de trabajo colaborativo. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Definición de alcance, recursos y tiempos para configuración de repositorio y entorno de desarrollo. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1120000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Desarrollo y construcción principal de configuración de repositorio y entorno de desarrollo. | No Iniciado |  |  |  | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3260000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Validación, pruebas y ajustes finales en configuración de repositorio y entorno de desarrollo. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 970000 |  | Router empresarial de red
Implementación de Componentes UI | Construcción de elementos gráficos de la interfaz de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Implementación de Componentes UI | Definición de alcance, recursos y tiempos para implementación de componentes ui. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Implementación de Componentes UI | Desarrollo y construcción principal de implementación de componentes ui. | No Iniciado |  |  |  | 16 | 30000 | 480000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3830000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Implementación de Componentes UI | Validación, pruebas y ajustes finales en implementación de componentes ui. | No Iniciado |  |  |  | 4 | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1170000 |  | Tablet básica de pruebas
Desarrollo de Lógica de Interacción | Programación de flujos de interacción y validaciones del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Desarrollo de Lógica de Interacción | Definición de alcance, recursos y tiempos para desarrollo de lógica de interacción. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 960000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Desarrollo de Lógica de Interacción | Desarrollo y construcción principal de desarrollo de lógica de interacción. | No Iniciado |  |  |  | 16 | 30000 | 480000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4530000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Desarrollo de Lógica de Interacción | Validación, pruebas y ajustes finales en desarrollo de lógica de interacción. | No Iniciado |  |  |  | 4 | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 770000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Creación de esquemas y modelos de almacenamiento de datos. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Definición de alcance, recursos y tiempos para diseño de base de datos (modelo relacional o nosql). | No Iniciado |  |  |  | 3 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1140000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Desarrollo y construcción principal de diseño de base de datos (modelo relacional o nosql). | No Iniciado |  |  |  | 10 | 30000 | 300000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3350000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Validación, pruebas y ajustes finales en diseño de base de datos (modelo relacional o nosql). | No Iniciado |  |  |  | 3 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 990000 |  | Router empresarial de red
Desarrollo de API REST o GraphQL | Implementación de servicios backend para la comunicación entre módulos. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Desarrollo de API REST o GraphQL | Definición de alcance, recursos y tiempos para desarrollo de api rest o graphql. | No Iniciado |  |  |  | 3 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 740000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Desarrollo de API REST o GraphQL | Desarrollo y construcción principal de desarrollo de api rest o graphql. | No Iniciado |  |  |  | 20 | 30000 | 600000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 6500000 | 50000 | 7650000 |  | Servidor dedicado de desarrollo
Revisión de Desarrollo de API REST o GraphQL | Validación, pruebas y ajustes finales en desarrollo de api rest o graphql. | No Iniciado |  |  |  | 5 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1200000 |  | Tablet básica de pruebas
Configuración de Servidores y Seguridad | Implementación de servidores y medidas de seguridad de la aplicación. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Configuración de Servidores y Seguridad | Definición de alcance, recursos y tiempos para configuración de servidores y seguridad. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 970000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Configuración de Servidores y Seguridad | Desarrollo y construcción principal de configuración de servidores y seguridad. | No Iniciado |  |  |  | 10 | 35000 | 350000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 7200000 | 50000 | 8100000 |  | Laptop de alto rendimiento para DevOps
Revisión de Configuración de Servidores y Seguridad | Validación, pruebas y ajustes finales en configuración de servidores y seguridad. | No Iniciado |  |  |  | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 790000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Conexión de la interfaz gráfica con los servicios backend. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Definición de alcance, recursos y tiempos para integración frontend-backend (axios/fetch). | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1110000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Desarrollo y construcción principal de integración frontend-backend (axios/fetch). | No Iniciado |  |  |  | 12 | 30000 | 360000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3710000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Validación, pruebas y ajustes finales en integración frontend-backend (axios/fetch). | No Iniciado |  |  |  | 4 | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 1020000 |  | Router empresarial de red
Integración de Visualizaciones de Emociones | Implementación de gráficos interactivos para representar datos emocionales. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Integración de Visualizaciones de Emociones | Definición de alcance, recursos y tiempos para integración de visualizaciones de emociones. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Integración de Visualizaciones de Emociones | Desarrollo y construcción principal de integración de visualizaciones de emociones. | No Iniciado |  |  |  | 12 | 30000 | 360000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4410000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Integración de Visualizaciones de Emociones | Validación, pruebas y ajustes finales en integración de visualizaciones de emociones. | No Iniciado |  |  |  | 4 | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1170000 |  | Tablet básica de pruebas
Validación de Flujos Completo del Sistema | Revisión integral del funcionamiento general del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Validación de Flujos Completo del Sistema | Definición de alcance, recursos y tiempos para validación de flujos completo del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 930000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Validación de Flujos Completo del Sistema | Desarrollo y construcción principal de validación de flujos completo del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 12 | 15000 | 180000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3230000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Validación de Flujos Completo del Sistema | Validación, pruebas y ajustes finales en validación de flujos completo del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 680000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | Ejecución de casos de prueba técnicos para validar funcionalidades. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | Definición de alcance, recursos y tiempos para pruebas funcionales automatizadas y manuales. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1080000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | Desarrollo y construcción principal de pruebas funcionales automatizadas y manuales. | No Iniciado |  |  |  | 12 | 15000 | 180000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3530000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | Validación, pruebas y ajustes finales en pruebas funcionales automatizadas y manuales. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 930000 |  | Router empresarial de red
Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Pruebas con usuarios finales para evaluar la usabilidad del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Definición de alcance, recursos y tiempos para pruebas de usabilidad con usuarios piloto. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 680000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Desarrollo y construcción principal de pruebas de usabilidad con usuarios piloto. | No Iniciado |  |  |  | 12 | 15000 | 180000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4230000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Validación, pruebas y ajustes finales en pruebas de usabilidad con usuarios piloto. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1080000 |  | Tablet básica de pruebas
Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Refinamiento visual y corrección de errores detectados en pruebas. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Definición de alcance, recursos y tiempos para ajustes de diseño y corrección de errores. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 960000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Desarrollo y construcción principal de ajustes de diseño y corrección de errores. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3290000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Validación, pruebas y ajustes finales en ajustes de diseño y corrección de errores. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Documentación de instalación, operación y guía de uso del sistema. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Definición de alcance, recursos y tiempos para redacción de manual técnico y manual de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1080000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Desarrollo y construcción principal de redacción de manual técnico y manual de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 15000 | 120000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3470000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | Validación, pruebas y ajustes finales en redacción de manual técnico y manual de usuario. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 930000 |  | Router empresarial de red
Documentación del Código y Arquitectura | Registro técnico de módulos, librerías y arquitectura utilizada. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Documentación del Código y Arquitectura | Definición de alcance, recursos y tiempos para documentación del código y arquitectura. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Documentación del Código y Arquitectura | Desarrollo y construcción principal de documentación del código y arquitectura. | No Iniciado |  |  |  | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4290000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Documentación del Código y Arquitectura | Validación, pruebas y ajustes finales en documentación del código y arquitectura. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1110000 |  | Tablet básica de pruebas
Despliegue Final en Producción (Deploy) | Publicación del sistema en el entorno de producción. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Despliegue Final en Producción (Deploy) | Definición de alcance, recursos y tiempos para despliegue final en producción (deploy). | No Iniciado |  |  |  | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 970000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Despliegue Final en Producción (Deploy) | Desarrollo y construcción principal de despliegue final en producción (deploy). | No Iniciado |  |  |  | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 8000000 | 50000 | 8690000 |  | Estación de trabajo HP o Dell Precision
Revisión de Despliegue Final en Producción (Deploy) | Validación, pruebas y ajustes finales en despliegue final en producción (deploy). | No Iniciado |  |  |  | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 720000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Entrega Oficial y Presentación Final | Socialización y entrega formal de resultados a los interesados. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Entrega Oficial y Presentación Final | Definición de alcance, recursos y tiempos para entrega oficial y presentación final. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1110000 |  | Tablet básica de pruebas
Ejecución de Entrega Oficial y Presentación Final | Desarrollo y construcción principal de entrega oficial y presentación final. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 50000 | 3110000 |  | Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media)
Revisión de Entrega Oficial y Presentación Final | Validación, pruebas y ajustes finales en entrega oficial y presentación final. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 960000 |  | Router empresarial de red
Soporte General de Proyecto | Actividades de apoyo transversal para asegurar la continuidad del proyecto. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Soporte General de Proyecto | Definición de alcance, recursos y tiempos para soporte general de proyecto. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas
Ejecución de Soporte General de Proyecto | Desarrollo y construcción principal de soporte general de proyecto. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 2800000 | 50000 | 3410000 |  | Computador portátil intermedio
Revisión de Soporte General de Proyecto | Validación, pruebas y ajustes finales en soporte general de proyecto. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 50000 | 1110000 |  | Tablet básica de pruebas
Cierre Administrativo y Financiero | Gestión de cierre contable y administrativo del proyecto. | No Iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Planificación de Cierre Administrativo y Financiero | Definición de alcance, recursos y tiempos para cierre administrativo y financiero. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 50000 | 960000 |  | Router empresarial de red
Ejecución de Cierre Administrativo y Financiero | Desarrollo y construcción principal de cierre administrativo y financiero. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 3500000 | 50000 | 4110000 |  | PC de escritorio para diseño gráfico
Revisión de Cierre Administrativo y Financiero | Validación, pruebas y ajustes finales en cierre administrativo y financiero. | No Iniciado |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 50000 | 710000 |  | Celular Android gama baja para pruebas

## Valor de los presupuestos
Mano de obra | Materiales | Equipos | Misceláneos
QA y Documentación → $15.000/h | Figma profesional (plan anual por usuario) → $480.000 | 500.000 – 1.200.000 COP (Low range) | Papelería para sesiones de análisis → $30.000
UX/UI → $20.000/h | InVision (suscripción anual) → $500.000 | Celular Android gama baja para pruebas → $600.000 | Refrigerios en pruebas de usuarios → $50.000
Analistas → $25.000/h | GitHub Enterprise → $500.000 por usuario/año | Tablet básica de pruebas → $1.000.000 | Transporte urbano de equipo → $40.000
Dev, Fullstack, PM → $30.000/h | Servicios cloud (Firebase/AWS) → $500.000 promedio por etapa | Router empresarial de red → $850.000
DevOps → $35.000/h |  | 2.000.000 – 4.000.000 COP (Mid range)
Computador portátil intermedio → $2.800.000
PC de escritorio para diseño gráfico → $3.500.000
Kit de pruebas de usabilidad (2 celulares gama media) → $2.500.000
5.000.000 – 8.000.000 COP (High range)
Servidor dedicado de desarrollo → $6.500.000
Laptop de alto rendimiento para DevOps → $7.200.000
Estación de trabajo HP o Dell Precision → $8.000.000